## Лист1
сентябрь | разработка дополнительной миссии
октябрь | список закупок + эскизное проектирование на бумаге + разработка и согласование плана работ на сезон
ноябрь | написание бортового кода основной миссии + моделирование конструкции аппарата
декабрь | моделирование конструкции аппарата
январь | к новому году должна быть готова презентация для защиты проекта (если требуется ПЗ - то и она должна быть готова)
февраль | участвуем в отборочной сессии и Зимней школе ВИШ
март | собираем аппарат по мере поступления комплектующих
апрель | продолжаем сборку и отладку аппарата
май | завершение сборки аппарата (крайне желательно иметь на руках к концу мая собранный аппарат)
июнь | проводим комплексные испытания работы всех бортовых систем
июль | участие в чемпионате, запуск аппарата